## Sheet1
Component/Tasks | Req. Analysis | S/W Design | S/W Development | User and Devl. Documentation | S/W Testing | S/W Release | Enhancements/ Bug Fixes
Seabird | 6/6/08-6/10/08 | 6/6/08-6/10/08 | 6/15/08-6/19/08 | 6/23/08-7/1/08 | PT: 6/16/08-6/19/08 ST: 6/23/08-7/28/08 | 7/29/08-7/31/08
Axis Camera | 08/01/08-08/08/08 | 08/01/08-08/08/08 | 08/11/08- 09/04/08 | 08/11/08- 09/11/08 | PT: 09/11/08- 09/18/08 ST: 09/19/08-10/19/08 | 09/19/08-09/24/08 10/20/08-10/24/08
Database
NI CompactRIO
Campbell Driver v1.0 | 5/19/08-5/31/08 | 5/19/08-5/31/08 | 5/19/08-5/31/08 | 5/19/08-6/6/08 | PT:6/6/08 ST: 6/23/08-7/28/08 | 7/29/08-7/31/08